| Environmentálny akčný plán školy: Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: Zvýšenie separácie odpadu na škole pre certifikačné obdobie: školský rok 2010/2011 |  |  |  |  |  |
| Ciele | Aktivity | Zodpovedná osoba a termín | Indikátor / Ukazovateľ úspechu |  | Monitoring / Postupujeme podľa plánu? |
| CIEĽ 1: Zníženie produkcie komunálneho odpadu na našej škole o 4 vrecia za týždeň, na základe zavedenia separovaného zberu v triedach | AKTIVITA 1: Informačná kampaň na zvýšenie separácie odpadov na škole - realizácia prieskumu na škole s otázkami o tvorbe a znižovaní odpadu | zodp.: Hrčová, Palánová T: do 3.marca 2011 | - tvorba, rozdanie, vyzbieranie a vyhodnotenie dotazníkov o tvorbe a znižovaní produkcie odpadu na našej škole - počet zapojených anketárov na škole (žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy): 200 |  |  |
|  | AKTIVITA 2: Vytvorenie prezentácií o odpadoch | zodp.: Homzová, Kmeťová T: do 25. februára 2011 | - vytvorenie prezentácie o odpadoch - počet prednášajúcich žiakov: 2 |  |  |
|  | AKTIVITA 3: Prezentácie pre triedy o separácii odpadov | zodp.: Homzová, Kmeťová T: do 31.marca 2011 | - počet prezentácii v triedach na škole: 5 - počet zúčastnených žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy na prezentáciách: 80 |  |  |
|  | AKTIVITA 4: Vyhotovenie separačných nádob na plastový odpad | zodp.: Gazdová, Bartošová T: do 11.februára 2011 | - svojpomocné vyhotovenie nádob/krabíc na separovaný plastový odpad – priebežne do 11. februára 2011 - počet zapojených žiakov a pedagogických zamestnancov našej školy do aktivity: 50 - počet zhotovených nádob/krabíc na separovaný plastový odpad: 13 |  | - v jednotlivých triedach si žiaci vyhotovili nádoby/krabice na separovaný plastový odpad, - do aktivity sa na škole zapojilo 6 tried: I. ŽM, II. ŠP, III. AŽP, III. ME, III. ŠP, IV: AŽP, - zverejnenie výsledkov aktivity aj s fotodokumentáciou sa nachádza na internetovej stránke školy, - aktivita bola splnená len čiastočne |
|  | AKTIVITA 5: Aktualizácia nástenky Zelenej školy a príspevky na internetovú stránku školy | zodp.: Turzová, Užíková T: priebežne do konca júna 2011 | - aktualizácia a zverejňovanie nových informácií o činnosti Zelenej školy – priebežne do konca júna 2011 - počet zapojených žiakov a pedagogických zamestnancov našej školy do aktivity: 5 - počet násteniek Zelenej školy: 2 |  | - aktualizácia nástenky Zelenej školy prebieha priebežne počas školského roka, - všetky informácie a fotodokumentáciu s plagátmi a letákmi o prebiehajúcich a zároveň pripravovaných akciách v rámci Zelenej školy priebežne uverejňujeme na nástenke a internetovej stránke našej školy, - aktivita je plnená počas celého školského roka |
|  | AKTIVITA 6: Vytvorenie hracích ekokariet s tematikou odpadov + informačný leták o odpadoch | zodp.: Varga, Užíková T: do 30. apríla 2011 | - vytvorenie ekokariet - tlač ekokariet na kriedový papier - počet zapojených žiakov a pedagogických pracovníkov našej školy do aktivity: 4 |  |  |
|  | AKTIVITA 7: Prezentácia vytvorených ekokariet ostatným žiakom školy | zodp.: Vaňová, Turzová T: do konca júna 2011 | - propagácia ekokariet na druhý stupeň ZŠ a stredné školy v Liptovskom Mikuláši a Zelené školy na Slovensku - počet zapojených žiakov a učiteľov do aktivity: 4 |  |  |
|  | AKTIVITA 8: Vytvorenie prezentácií (v powerpointe) o odpadoch a čiernych skládkach | zodp.: Kašková T: do 25. februára 2011 | - vytvorenie dvoch prezentácií na témy: odpady a čierne skládky určené pre žiakov základných škôl - počet zúčastnených žiakov a pedagogických zamestnancov školy na prezentáciách: 4 | - žiačky z prvého ročníka z odboru TOaTŽP do stanoveného termínu vytvorili prezentácie o odpadoch a čiernych skládkach, - pri ich tvorbe im pomáhali dvaja pedagógovia, - aktivita bola splnená |  |
|  | AKTIVITA 9: Tvorba informačného letáku o seminári k téme: „Čierne skládky“ pre základné školy | zodp.: Čomová, Filipeková T: do 25. februára 2011 | - vytvorenie informačného letáku o pripravovanom seminári - zaslanie letáku prostredníctvom e-mailu na oslovené základné školy - počet zapojených žiakov a pedagogických zamestnancov našej školy do aktivity: 3 | - žiačky z tretieho ročníka z odboru TOaTŽP vytvorili informačný leták o seminári k téme: „Čierne skládky“, ktorý bol zaslaný prostredníctvom e-mailu na oslovené základné školy - pri jeho tvorbe pomáhal jeden pedagóg, termín vytvorenia informačného letáku bol splnený - aktivita bola splnená |  |
|  | AKTIVITA 10: Seminár na tému: „Odpady a čierne skládky“ na základných školách | zodp.: Kašková, Užíková T: do 20. júna 2011, priebežne | - počet seminárov na základných školách: 3 - počet zapojených žiakov a pedagogických zamestnancov našej školy do aktivity: 6 |  |  |
|  | AKTIVITA 11: Environmentálna pavučina – projekt pre 1. ročník základných škôl a pre detský domov zameraný na monitoring životného prostredie a odpady | zodp.: Turzová, Homzová T: do 31. marca 2011 | - počet zapojených žiakov a pedagogických zamestnancov našej školy do aktivity: 30 - počet zúčasntených žiakov a pedagogických zamestnancov našej školy do aktivity: 30 |  |  |
|  | AKTIVITA 12: Recyklované tričká – staré tričká, nové logo - nakreslenie „ekologa“ na staré tričká, ktoré sa budú využívať pri prezentácii Zelenej školy | zodp.: Varga, Užíková T: do 25. februára 2011 | - počet žiakov zapojených do tvorby návrhov „ekologa“: 28 | - do tvorby návrhov sa zapojili predpokladaných 28 žiakov, - návrhy nového „ekologa“ boli odovzdané v stanovenom termíne, - aktivita bola splnená |  |
|  | AKTIVITA 13: Výroba recyklovaných tričiek s novým „ekologom“ | zodp.: Hellebrandtová, Užíková T: do 31. marca 2011 | - výroba tričiek s „ekologom“ - fotodokumentácia z priebehu ich výroby bude uverejnená na internetovej stránke školy - počet zapojených a zúčastnených žiakov a pedagogických zamestnancov na aktivite: 30 |  |  |